## Sheet1
Hari/tanggal | Kegiatan | Masalah yang dihadapi | Solusi | Keterangan
Selasa, 13-Februari-2018 | Perencanaan Topik Proyek | Banyaknya usulan topik yang berbeda | Usulan topik dimusyawarahkan dan dicari yang lebih baik
Selasa, 20-Februari-2018 | Membuat perencanaan kegiatan
| Mempelajari github | Sulit memahami kinerja github | Mempelajari lewat tutorial dan teman
Selasa, 27-Februari-2018 | Mempelajari Web Scrapping | tidak mengetahui cara melakukan web scrapping | Mencoba menggunakan dan memahami web scrapping
Selasa,6-Maret-2018 | Mencari data kost | - | -
Selasa,13-Maret-2018 | Mencari data kost | - | -
Selasa,20-Maret-2018 | Mencari data kost | - | -
Jumat,23-Maret-2018 | Mencari data kost | - | -
Minggu,25-Maret-2018 | Mencari data kost | - | -
Selasa,27-Maret-2018 | Mencari data kost | - | -
Selasa, 17 April 2018 | Diskusi mockup yang akan ditampilkan di aplikasi | - | -
Selasa, 24 April 2018 | Mengolah bentukan data yang akan di tampilkan di aplikasi | Tidak mengetahui cara mengolah data di excle | Mencari tutorial dan mencari referensi kepada teman