## Sheet1
Hari/tanggal | Waktu | Kegiatan | Masalah yang dihadapi | Solusi | Keterangan
Selasa, 13-Februari-2018 | 08.00-14.00 | Perencanaan Topik Proyek | Banyaknya usulan topik yang berbeda | Usulan topik dimusyawarahkan dan dicari yang lebih baik
Selasa, 20-Februari-2018 | 08.00-14.00 | Membuat perencanaan kegiatan
| 08.00-14.00 | Mempelajari github | Sulit memahami kinerja github | Mempelajari lewat tutorial dan teman
Selasa, 27-Februari-2018 | 08.00-14.00 | Mempelajari Web Scrapping | tidak mengetahui cara melakukan web scrapping | Mencoba menggunakan dan memahami web scrapping
Selasa,6-Maret-2018 | 08.00-14.00 | Mencari data kost | - | -
Selasa,13-Maret-2018 | 08.00-14.00 | Mencari data kost | - | -
Selasa,20-Maret-2018 | 08.00-14.00 | Mencari data kost | - | -
Jumat,23-Maret-2018 | 09.00-12.00 | Mencari data kost | - | -
Minggu,25-Maret-2018 | 08.00-12.00 | Mencari data kost | - | -
Selasa,27-Maret-2018 | 08.00-14.00 | Mencari data kost | - | -
Selasa, 17 April 2018 | 08.00-14.00 | Diskusi mockup yang akan ditampilkan di aplikasi | - | -
Selasa, 24 April 2018 | 08.00-14.00 | Mengolah bentukan data yang akan di tampilkan di aplikasi | Tidak mengetahui cara mengolah data di excle | Mencari tutorial dan mencari referensi kepada teman
Sabtu, 5 Mei 2018 | 17.00-20.00 | Menambah data kost | - | -
Sabtu, 12 Mei 2018 | 06.00-09.00 | Menambah data kost
Minggu, 13 Mei 2018 | 18.00-19.00 | Menambah data kost
Senin, 14 Mei 2018 | 19.00-21.00 | Mengolah bentukan data yang akan di tampilkan di aplikasi | Sulit mengatur bentukan data | Diskusi dan mencari referensi internet
Selasa,15 Mei 2018 | 07.00-12.00 | Mengolah bentukan data yang akan di tampilkan di aplikasi | Sulit mengatur bentukan data | Diskusi dan mencari referensi internet
Rabu, 16 Mei 2018 | 10.00-12.00 | Mengolah bentukan data yang akan di tampilkan di aplikasi | - | -
Kamis, 17 Mei 2018 | 21.30-23.00 | Mengolah bentukan data yang akan di tampilkan di aplikasi | - | -