## Sheet1
Hari/tanggal | kegiatan | Masalah yang dihadapi | Solusi | Keterangan
Selasa, 13-Februari-2018 | Perencanaan Topik | Perbedaan pendapat | Diskusi untuk mengambil solusi yang bisa digunakan | setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan masing-masing pendapat memiliki hal positif yang kuat
Selasa, 20-Februari-2018 | Pemantapan Topik dan Perencanaan | Perbedaan pendapat | Diskusi untuk mengambil solusi yang bisa digunakan | setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan masing-masing pendapat memiliki hal positif yang kuat
| Memahami penggunaan github | Tidak familiar dengan istilah-istilah yang ada di github dan belom terbiasa dengan tampilan github | Otodidak | saya belum pernah menggunakan github dan baru pertama kali melihat tampilan github
Selasa, 27-Februari-2018 | Belajar dan memahami GIT | Tidak familiar dengan tampilan dan syntax GIT | Otodidak | saya belum pernah menggunakan GIT
| Pemantapan perencanaan | Perbedaan pendapat | Diskusi untuk mengambil solusi yang bisa digunakan | setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan masing-masing pendapat memiliki hal positif yang kuat
| Memahami web Scrapping | Tidak familiar dan tidak mengetahui cara melakukan web scrapping | mencari sebuah solusi di internet | baru pertama kali mengetahui web scrapping dan teknologi yang digunakan untuk web scrapping
Sabtu, 3-Maret-2018 | Mencoba web Scrapping | Penggunaan yang cukup membingungkan | mencari sebuah solusi di internet serta mengaplikasikannya | saya menggunakan aplikasi yang berbeda dari teman-teman saya
Selasa, 6-Maret-2018 | Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Mencari metode pendataan tercepat | teknologi yang ingin saya gunakan mengharuskan saya memahami karakteristik dari web yang akan saya ambil datanya
|  | Pekerjaan yang cukup monton | Mendengarkan musik, dan menselingkan pekerjaan dengan hiburan lain | saya kurang menyukai pekerjaan yang monoton
| Belajar GIT lebih dalam | Tidak terlalu familiar dengan implementasi GIT | mencari sebuah solusi di internet serta mengaplikasikannya | saya kurang familiar dengan syntax-syntax GIT dan bingung membayangkannya
Selasa, 13-Maret-2018 | Belajar Scrapping PDF | Tidak familiar dengan teknologi | mencari sebuah solusi di internet serta mengaplikasikannya | saya belum pernah mencari tahu dan mencoba tentang scrapping PDF
| Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Mencari metode pendataan tercepat | teknologi yang ingin saya gunakan mengharuskan saya memahami karakteristik dari web yang akan saya ambil datanya
|  | Pekerjaan yang cukup monton | Mendengarkan musik, dan menselingkan pekerjaan dengan hiburan lain | saya kurang menyukai pekerjaan yang monoton
Selasa, 20-Maret-2018 | Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Metode yang digunakan memang membutuhkan waktu yang cukup lama | web yang saya ambil datanya tidak memungkinkan menggunakan teknologi scrapping
|  | Pekerjaan yang cukup monton | Mendengarkan musik, dan menselingkan pekerjaan dengan hiburan lain | saya kurang menyukai pekerjaan yang monoton
| Belajar dan mempresentasikan scrapping pdf | Tidak familiar dengan teknologi | Mencari, Bertanya dan mencoba sendiri | saya belum pernah mencari tahu dan mencoba tentang scrapping PDF
Sabtu, 24-Maret-2018 | Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Metode yang digunakan memang membutuhkan waktu yang cukup lama | web yang saya ambil datanya tidak memungkinkan menggunakan teknologi scrapping
|  | Koneksi internet yang kurang stabil | Menggunakan koneksi sendiri (hotspot dari handphone) | ada pembetulan provider
Minggu, 25-Maret-2018 | Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Metode yang digunakan memang membutuhkan waktu yang cukup lama | web yang saya ambil datanya tidak memungkinkan menggunakan teknologi scrapping
|  | Koneksi internet yang kurang stabil | Ke rumah kaka tingkat yang memiliki internet stabil | ada pembetulan provider
Senin, 26-Maret-2018 | Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Metode yang digunakan memang membutuhkan waktu yang cukup lama | web yang saya ambil datanya tidak memungkinkan menggunakan teknologi scrapping
|  | Koneksi internet yang kurang stabil | Menggunakan koneksi sendiri (hotspot dari handphone) | ada pembetulan provider
Selasa, 27-Maret-2018 | Mengumpulkan data | Waktu yang dibutuhkan cukup banyak | Metode yang digunakan memang membutuhkan waktu yang cukup lama | web yang saya ambil datanya tidak memungkinkan menggunakan teknologi scrapping
| Belajar memvisualisasikan data dengan Java | Belom pernah read/write file menggunakan Java | Otodidak | saya memang belum pernah mencoba atau mencari tentang "how to read/write file in Java"